## Sheet1
화면 ID | 위치/영역 | 현재 상태 | 원하는 상태 | 우선 순위
SCR-CM-03 | 우측 상시 표시되는 목표관리 BI | 콘텐츠 영역이 좁은 상태 | 현재 넓이의 2배 (브라우저 크기에 따라 변동) | 1
SCR-CM-03 | 업무까지 선택했을 때 출력되는 영역 내 노드 | 인터랙션이 전혀 없음 | 업무플로우()가 해당영역에 표시될 수 있도록 변경 인터랙션 구현 클릭 시, 해당 상황에 대한 DRAWER 출력및 표시 | 0
SCR-WS-02 | 리스트뷰 조직도뷰 선택 버튼 | 조직도 뷰 선택시 버튼 크기가 변경됨 | 리스트뷰때와 비교해서 영역의 차이가 없어야 함 | 0
SCR-WS-02 | 조직도 뷰 | _조직도 뷰에서 조직 인원에 대한 정보가 표시되지 않음 _노드에 정보가 인원과 이름밖에 없음 | _조직 구성원에 대한 노드까지 출력 _임시값이라도 넣어서 정보를 더 표시할 수 있도록 노드 디자인 변경 필요함 | 0
SCR-WF-01 (전체) | 각 뷰 전환 주기 전환 버튼 | 화면이 변경될때마다 위치가 바뀜 | 위치가 변경되지 않아야함, 각 뷰별 버튼에 대한 명확한 정책과 위치 조절이 필요 | 1
SCR-WF-01-02 | 캘린더 뷰 | 기간이 캘린더에 모두 표시 | 시작 일자와 마감 일자 만 표시 | 1
SCR-WF-02 | 콘텐츠 전체 | 탭 내용이 화면상세정의서의 메뉴구조도 비고 내용과 다름 | 탭 순서를 워크플로우/규정/평가/리스크/댓글/보고서 순서로 전체 변경 | 1
SCR-WF-02 | 프로세싱 뷰 | 현재는 업무 진행 순서를 나오는 형태 | 워크플로우로 갈음하며 업무 전체 프로세스에서 결재 과정이 포함되는 것으로 변경 | 1
SCR-WF-02 | 업무 개요 | 진행상태, 상태, 이름 날짜만 나오는 상태 | 담당자 참여자 댓글 규정연계 | 0
SCR-WF-02 | 우측하단 버튼 | 다음 단계로 (완료) 라고 버튼명이 되어있음 | 결재 상신으로 변경 | 2
SCR-WF-04 | 업무 등록 시 첫 화면 | 기본 값 입력 후 다음 버튼 | 과제 업무 관련 문서를 올려야 다음 화면으로 자동으로 넘어감 (분석 과정이 있고 난 다음에 기본값을 입력하는 형태로) | 0
SCR-AI-01 | 테이블 | 규정/서식명 구간이 너무 김 | 균형잡히게 만들고 다른 컬럼의 넓이를 조절할 필요가 있어보임 (반응형으로) | 2
SCR-AI-03 | 질문 입력 부분 | 입력 창만 있고 전송 버튼만 있음 | 도구 추가를 할 수 있도록 오른쪽에 + 버튼같은 것이 필요해보임 | 2
SCR-AI-03 | 우측 상단 +새 채팅 버튼 | 버튼만 있고 어떠한 인터랙션도 없는 상태 | LNB영역에 기존 채팅같은걸 볼 수 있는 패널이 필요해보임 | 2
SCR-RB-01 | LNB 영역 | LNB가 없음 | LNB를 두고 리스크알림 및 보고서도 함께 이번 개발 단계에 없다면 구현 | 2